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PLAN ESTRATÉGICO
Aplicación durante el quinto año (2025-1-ES01-KA121-SCH-000308135)
En color negro se recogen los objetivos finales presentados en nuestro plan estratégico en la solicitud de la acreditación escolar K120. El símbolo [image: ] indica que el objetivo se ha logrado,  y en azul se ilustran los ajustes llevados a cabo durante el curso académico 2025-2026.

OBJETIVO 1: La inclusión social y atención de los alumnos con necesidades especiales (desde dificultades de aprendizaje o de  habilidades sociales a altas capacidades) con el fin de la búsqueda de la equidad.

	MEDIDAS DE IMPLEMENTACIÓN

	· Continuidad del proyecto lingüístico de centro (MOLL) [image: ]
· Desarrollo de cuatro proyectos virtuales transnacionales en la eso y dos en Bachillerato. [image: ]
· Difusión del plan de movilidades e internacionalización de la escuela a nivel nacional [image: ]
· Reuniones de asesoramiento a las familias con aportaciones de familias que ya han participado en cursos anteriores [image: ]
· Financiación total de la movilidad para las familias con menos recursos y también de la acogida [image: ]
· Inicio de las movilidades de larga duración de alumnos: 3 alumnos de 4º de ESO han viajado a un instituto de Vienne (Francia) y hemos acogido a sus parejas durante un mes.
· Movilidades descritas en el PLAN DE MOVILIDADES [image: ]




CRITERIOS DE EVALUACIÓN[footnoteRef:2] [2:  En cualquier evaluación se tomarán como Valores de referencia los del curso 2020-2021 y el éxito se entenderá por su aumento, estableciendo el primer año los valores de suficiencia y excelencia teniendo en cuenta la situación pandémica del momento. ] 

	INDICADOR
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025 
	2025-2026

	Número de alumnos con un entorno socioeconómico desfavorable que viajan
	17
	16
	18
	21
	25

	Número de alumnos con un entorno socioeconómico desfavorable que acogen
	4
	7
	9
	8
	17

	Número de alumnos que solicitan participar en los intercambios en francés en 2º, 3º y 4º de la eso
	89
	79 (se han ofrecido menos)
	86
	77(no se ha propuesto intercambio en 4eso)
	82 (no se ha propuesto intercambio en 4eso)

	Número de alumnos que solicitan cursar la asignatura de Proyecto internacional de 4º de eso
	41
	56
	52
	56
	42

	Número de alumnos con necesidades específicas que participan en las movilidades
	11
	14
	16
	31
	25

	Número de alumnos que se incorpora al proyecto lingüístico a partir de 2º de la eso
	4
	3
	6
	4
	2

	Número de alumnos con necesidades específicas que siguen el proyecto lingüístico
	6 (dislexia y TEA)
	21 (dislexia y TEA)
	24
(dislexia y TEA)
	22
(dislexia y TEA)
	20  
(dislexia y TEA)

	Número de alumnos que solicita cursar Bachibac
	15
	20
	12
	16
	20

	Número de alumnos con dificultades socioeconómicas que solicita cursar Bachibac
	0
	2
	1
	4
	2

	Número de alumnos que solicitan participar en movilidad de larga duración
	No se ha propuesto todavía.
	No se ha propuesto todavía.
	7
	5
	8

	Número de proyectos transnacionales en la eso y Bachillerato
	6+ 2 KA2
	7+2 KA2
	9
	10
	9





OBJETIVO 2: La mejora lingüística de nuestros alumnos dando importancia no solo al inglés sino también a la diversidad lingüística europea.
Las medidas de implementación del objetivo 1 son aquellas que también nos permitirán alcanzar este objetivo 2 puesto que nuestro proyecto de inclusión social y atención a la diversidad (equidad) se basa en nuestro proyecto lingüístico y nuestro plan de movilidades, bases para el logro del objetivo 2. Así pues, en esta tabla solo se mencionarán las medidas específicas referentes a la importancia de la diversidad lingüística europea.

	MEDIDAS DE IMPLEMENTACIÓN

	· Celebración del Día Europeo de las Lenguas con la colaboración de nuestros alumnos para dinamizar las actividades [image: ]
· Desarrollo de dos proyectos transnacionales virtuales plurilingües [image: ]
· Creación de un club de cine VO 
· Encuentros virtuales de alumnos en entornos de intercomprensión de lenguas románicas  [image: ] En la acogida de movilidades de grupos de alumnos se ha solicitado que todos prepararan una o dos clases de su lengua madre para los alumnos del nivel con el que hacían el proyecto independientemente de si eran alumnos acogedores o no.
· Movilidades descritas en el PLAN DE MOVILIDADES [image: ]



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

	INDICADOR
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025 
	2025-2026

	Alumnos presentados al DELF francés
	17
	19
	19
	24
	25

	Número alumnos que solicitan estudiar 2 lenguas extranjeras en 4ESO
	46
	44
	25
	28
	24

	Número alumnos que solicitan cursar Bachibac
	15
	20
	12
	16
	20

	Número de aprobados de comprensión oral de inglés de la evaluación diagnóstica de Competencias Básicas[footnoteRef:18074] [18074:  Durante el curso 2024-2025 y 2025-2026  no se han realizado las pruebas de Copmpetencias Básicas por parte de la Generalitat de Cataluña.
] 

	84,7%
	81,8%
	66%
	NA
	NA

	Número de alumnos que piden participar en el proyecto internacional de 4ESO
	41
	56
	52
	56
	42

	Número de profesores que imparten docencia no lingüística en lengua extranjera
	5
	7
	9
	8
	8




OBJETIVO 3: La mejora de la metodología y la introducción de prácticas innovadoras  en el aula a través del intercambio transnacional de buenas prácticas para mejorar las competencias de nuestros alumnos. 

	MEDIDAS DE IMPLEMENTACIÓN

	· Desarrollo de dos proyectos transnacionales similares a un KA229 basando en el intercambio de prácticas entre centros y mejora de la metodología PBL y trabajo interdisciplinar [image: ] Se han desarrollado 9 proyectos basados en metodología PBL con escuelas extranjeras. 
· Mantenimiento del equipo impulsor de profesores de proyectos Erasmus+ [image: ]
· Establecimiento de una reunión anual de profesorado para que los profesores implicados puedan transferir su conocimiento al resto del claustro [image: ] Se han compartido los diarios de viaje de los profesores que han participado en una movilidad de jobshadowing o curso.
· Creación de un archivo virtual de nuevas metodologías [image: ]
· Búsqueda de socios para dar respuesta a las necesidades de formación del profesorado a través de períodos de observación en otras escuelas europeas [image: ]
· Primeras movilidades de profesorado [image: ] Se pudieron iniciar el primer año de acreditación e incluso se ha añadido una movilidad de formación para el personal administrativo.
· Oferta de nuestro centro como espacio de acogida de profesores de otros centros europeos [image: ] Se comenzó el primer año de acreditación.  
· Movilidades descritas en el PLAN DE MOVILIDADES [image: ]



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

	INDICADOR
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025 

	2025-2026

	Porcentaje de abandono escolar
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	Porcentaje de alumnos que acreditan la ESO
	
	87%
	92%
	91%
	89%

	Número de alumnos que piden participar en los proyectos internacionales de 4ESO
	46
	56
	52
	56
	42

	Número de profesores que imparten docencia a través de la metodología PBL e interdisciplinariedad

	11
	7
	14
	14
	16

	Número de profesores que solicitan participar en los proyectos Erasmus o eTwinning

	12
	21
	19
	24
	21

	Número de profesores que solicitan hacer  jobshadowing en una escuela europea
	3
	4
	3
	3
	3

	Número de profesores europeos que solicitan realizar un período de jobshadowing en nuestro centro
	2
	6
	9
	6
	8





OBJETIVO 4: La potenciación del sentimiento europeo y valoración de la cultura que compartimos gracias a las movilidades generalizadas.

	MEDIDAS DE IMPLEMENTACIÓN

	· Movilidades descritas en el PLAN DE MOVILIDADES [image: ]
· Creación de un muro físico de las movilidades en la escuela [image: ]
· Trabajo de sensibilización descrito en el objetivo 1 [image: ]
· Espacio de intercambio de experiencias entre alumnos [image: ] Los alumnos han presentado los proyectos a los alumnos de un año inferior a ellos. 
· En todas las acogidas se ha llevado a cabo una cena con las familias acogedoras y los alumnos de la escuela extranjera han presentado su ciudad y país. También se ha llevado a cabo la misma presentación en las tutorías de los alumnos del mismo nivel académico de los acogidos. Además, han sido impartidas lecciones rápidas de lenguas extranjeras por parte de los alumnos acogidos.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN
En estos indicadores solo se contemplan las cifras de alumnos en movilidad a través de la acreditación, no se tienen en cuenta viajes no subvencionados por la UE. 

	INDICADOR
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025 
	2025-2026

	Número de alumnos que viajan
	85
	90
	113
	151
	115

	Número de alumnos que acogen  
	78
	101
	139
	142
	129

	Número de familias que asiste a las reuniones informativas
	85% de las convocadas
	87% 
	95% 
	85%
	
85%


	Número de alumnos que solicitan viajar o acoger
	107
	168
	176
	132
	144

	Número de profesores que viajan
	17
	19
	21
	22
	20

	Número de profesores que solicitan viajar
	15
	21
	24
	23
	27

	Número de países a los que se viaja
	3
	6
	9
	11
	10

	Número de alumnos que se acogen
	78 + 3 grupos de un día
	5 grupos una semana + 1 grupo de un día
	16 grupos una semana +1 grupo de un día
	9 grupos una semana
	12 grupos una semana

	Número de países a los cuales pertenecen los alumnos en acogida
	3
	6
	9
	5
	7

	Número de alumnos con menos oportunidades que participan en las movilidades
	28
	17
	17
	31
	25



OBJETIVO 5: La mejora de la digitalización en las aulas.

	MEDIDAS DE IMPLEMENTACIÓN

	· Participación en proyectos virtuales transnacionales: uso de la plataforma eTwinning, editor de vídeos y edición de documentos compartidos + padlet, google questionnaire y google calendar + infografía, hoja de cálculo, googlemaps [image: ]
· Uso de las redes sociales en un proyecto transnacional como parte del proyecto Ya no se pueden utilizar las redes sociales con los alumnos de la ESO por directrices de la Generalitat. 
· Reunión anual de profesorado para que los profesores implicados puedan transferir su conocimiento al resto del claustro [image: ] 
· Creación de un código de netiquette propio para el centro (todavía no se ha podido realizar adecuadamente puesto que las redes sociales son un mundo en constante innovación y ya no se pueden usar.)
· Oferta de formación al profesorado según necesidades [image: ] Este año se ha ofrecido también formación al personal administrativo del centro. 





CRITERIOS DE EVALUACIÓN

	INDICADOR
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025 
	2025-2026

	Porcentaje de profesores que tienen un aula virtual
	92%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Número de profesores que participan en un proyecto eTwinning
	11
	Este año no ha sido posible porque la plataforma estaba en migración.
	2 (plataforma todavía en migración)
	5 (se usan otros medios para los proyectos en línea)
	4 (se usan otros medios para los proyectos en línea)

	Porcentaje de profesores que usan algún curso de herramientas digitales
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%



OBJETIVO 6: La creación de una red de escuelas y profesores de cooperación transfronteriza.

	MEDIDAS DE IMPLEMENTACIÓN

	· Actualización de la base de datos de escuelas con las que se ha colaborado y sus respectivos contactos [image: ]
· Creación de un grupo virtual de centros Hemos realizado proyectos uniendo distintas escuelas y se han hecho reuniones virtuales y creado grupos de trabajo internacionales.
· Encuentros virtuales [image: ]
· Gestión de una lista de oferta y demanda para movilidades de profesorado [image: ]
· Gestión de una lista de necesidades de colaboración para proyectos con alumnos [image: ]
· Gestión de una lista para las movilidades de media y larga duración de alumnos [image: ]
· Organización de un encuentro físico en nuestra escuela de los representantes de los centros de la base de datos. No se ha podido realizar por impedimento del servicio de Educación de Catalunya, no es de nuestra competencia.




[bookmark: _GoBack]CRITERIOS DE EVALUACIÓN

	INDICADOR
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025 
	2025-2026

	Número de escuelas de la base de datos
	
	27
	42
	49
	55

	Número de escuelas con las que se han llevado a cabo movilidades físicas tanto de ida como de acogida
	13
	13
	16
	19
	16

	Número de escuelas con las que se han llevado a cabo proyectos virtuales
	15
	14
	14
	14
	17

	Número de encuentros presenciales de coordinadores de escuelas
	2
	0
	4
	2
	3

	Visitas preparatorias
	1
	Encuentros bimensuales con los coordinadores de la zona educativa
	1
	1
	1

	Número de países con los que se han hecho proyectos virtuales
	7
	8
	9
	12
	10

	Número de países con los que se han hecho movilidades físicas
	6
	6
	7
	11
	12

	Número de profesores en jobshadowing o formación
	2+2
	1+1+ 1 en estancia profesional
	1
	3
	3

	Número de profesores acogidos en jobshadowing
	2
	7+ 1 en estancia profesional
	3+ coordinación de zona
	4+2 coordinadores de zona
	8

	Participación en encuentros para la difusión de nuestro proyecto Erasmus+
	3
	2
	5
	3
	2
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